## Plan de Trabajo SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el INFOTEP
META | [12 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año 2020 | [12 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | Administrativos | Financieros
|  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Ajuste y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2020 |  | 1 | [10 empty] | Talento Humano y SST | x
| Revisar y actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | Talento Humano, SST,Copasst | x
| Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. |  |  | 1 | [9 empty] | Talento Humano y SST | x
| Actualizar el programa de inspección |  |  | 1 | [9 empty] | Talento Humano y SST
| Actualizar los requisitos legales aplicables a la organización. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Copasst, SST | x
| Documentar la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano y SST | x
| Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Talento Humano y SST | x
| Realizar capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Talento Humano y SST | x
| Llevar a cabo las reuniones programadas trimestralmente del CCL | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Talento Humano y SST | x
| Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. | [8 empty] | 1 |  |  |  | Talento Humano y SST | x
| Crear el Manual de Convivencia Laboral junto con el Comité de Convivencia | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Talento Humano y SST | x
| Programar reunión de rendición de cuentas del SG-SST 2019 con la alta dirección. |  |  | 1 | [9 empty] | Talento Humano y SST | x
| Actualización del Manual de SG-SST |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Talento Humano y SST | x
II HACER | Registrar los examenes de ingreso, periodico o de retiro en el formato de seguimiento examenes de ingreso, periodico o retiro cuando se presente los antes mencionados | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Talento Humano y SST |  | x
| Desarrollar actividades de medicina del trabajo: Examenes medicos ocupacionales periodicos y cuando se presente los exámenes de ingreso y de retiro. | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Talento Humano y SST | x
| Realizar inducción y reinducción del SG-SST |  |  | 1 | [9 empty] | Talento Humano y SST | x
| Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores para la vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores. | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Talento Humano y SST | x
| Actualizar el programa de estilo de vida saludable |  |  | 1 | [9 empty] | Talento Humano y SST | x
| Desarrollar actividades de medicina preventiva: Realizar registros de ausentismo por razones de salud. | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Talento Humano y SST | x
| Realizar inspecciones de seguridad de extintores con participación del COPASST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Talento Humano y SST | x
| Realizar inspecciones de seguridad elementos del Botiquín primeros auxilios con participación del COPASST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Talento Humano y SST | x
| Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Talento Humano y SST | x
| Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Talento Humano y SST | x
| Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Talento Humano y SST | x
| Actualizar el IPEVR especificando la metodología definida. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano y SST | x
| Crear formato para la recolección de evidencias del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas, entre otros realizadas en la institución. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano y SST | x
| Entregar al personal de archivo los EPP necesarios para desarrollar su tareas. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano y SST | x
| Actualizar la Analisis de vulnerabilidad | [9 empty] | 1 |  |  | Talento Humano y SST | x
| Actualización del plan de emergencia. | [9 empty] | 1 |  |  | Talento Humano y SST | x
| Instalar en la institución los planos que identifiquen áreas y salidas de emergencia. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano y SST | x
| Realizar entrenamiento y capacitación a las Brigadas de Emergencias. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Talento Humano y SST |  | x
| Dotar a las Brigadas de Emergencias. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Talento Humano y SST | x
| Socialización del instructivo para el reporte de enfermedad laboral. | [9 empty] | 1 |  |  | Talento Humano y SST | x
| Socialización del instructivo de Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. | [9 empty] | 1 |  |  | Talento Humano y SST | x
| Diseñar el programa de orden y aseo | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Talento Humano y SST | x
| Realizar listado de los productos químicos utilizados | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Talento Humano y SST | x
III VERIFICAR | Solicitar a calidad la aprobación de la matriz de indicadores del SG-SST | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Talento Humano y SST | x
| Realizar el reporte de indicadores de (estructura, proceso y resultado) para verificar el cumplimiento del SG-SST. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Talento Humano y SST | x
| Solicitar a la Alta dirección revisión del SG-SST e implementar acciones de mejoras según lo detectado | [9 empty] | 1 |  |  | Talento Humano y SST | x
IV ACTUAR | Definir las acciones preventivas, correctivas y de mejora conforme a lo detectado en la revisión de la Alta Dirección | [9 empty] | 1 |  |  | Talento Humano y SST | x
Total Actividades |  | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 |  | x
FIRMA DEL EMPLEADOR: | [7 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST: