## Plan de Trabajo SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el INFOTEP
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Financieros
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Evaluación Inicial | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo.(Integrado en el SIG) | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Subcomité SIG | x
| Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Definir Indicadores de gestión | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x |  | Propuesta
| Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades. | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Subcomité SIG | x
| Documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Institución. | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Subcomité SIG | x
| Soicitar al responsable del SG-SST (SIG) certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Profesional Universitario con funciones de planeación | x
| Actualización de la matriz de requisitos legales | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Realizar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Actas de las reuniones mensuales del COPASST | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Secretaria del COPASST | x |  | Actas reposan con la secretaria del copasst
| Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Realizar la conformación del Comité de convivencia laboral. | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Actas de las reuniones mensuales del CCL | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Secretario del CCL | x |  | el primer acta es la conformacion del ccl
| Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Diseño del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Solicitar a los responsables del SG-SST (copasst, ccl, lider sig) el cerificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x |  | No han realizado el curso
| Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuenta sobre su desempeño. | [22 empty] | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Incluir en el Plan de comunicaciones mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Incluir en el procedimiento de compras la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Diseñar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Incluir en la Tabla de Retención Documental el SG-SST | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  |  | EN STAND BY
| Diseñar el programa de inspección | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Diseñar el procedimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
II HACER | Realizar de Examenes Periódicos Ocupacionales a los funcionarios | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Elaborar el profesiograma | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Elaborar la caracterización de las condiciones de salud | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Elaborar la descripción sociodemografica de los trabajadores | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Crear formato de seguimiento de Examenes de ingreso, periodicos y de egreso | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Diseñar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST. | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Copasst, apoyo sgsst | x |  | Se realizó inspcción con la Dra Marcela, las recomendacions se encuentra en el informe de las condiciones de salud.
| Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | Copasst, apoyo sgsst | x |  | Aun no se han comprado los elementos para seguir con las inspecciones
| Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Copasst, apoyo sgsst | x
| Elaborar matriz de elementos de protección personal | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Crear formato de entrega de elementos de protección personal. | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizar inspecciones de elementos de protección personal. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Copasst, apoyo sgsst
| Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x |  | La contratación se realizó en el mes de noviembre y la fumigación se realizó el 2 de Diciembre
| Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Almacen | x |  | El registro lo continua el almacenista quien recibe mensualmente el reporte.
| Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x | No se incluyo en el plan de compra, se debe de solicitar para el 2018
| Actualizar el plan de emergencia. | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Conformar las Brigadas de Emergencias. | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Capacitar a las Brigadas de Emergencias. | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x |  | La conformación y dotación se proyectará para el 2018
| Dotar a las Brigadas de Emergencias. | [20 empty] | 1 |  |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Realizar simulacros | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x | Simulacro de extintor: agosto, Simulacro de Huracan: Octubre
| Elaborar instructivo para el reporte de enfermedad laboral. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Elaborar instructivo para notificación e investigación de accidente de trabajo | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
III VERIFICAR | Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x |  | Propuesta
| Revisión de la alta dirección | [22 empty] | 1 |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
IV ACTUAR | Seguimiento a programas sgsst | [22 empty] | 1 |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Seguimiento ausentismo laboral | [22 empty] | 1 |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
Total Actividades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 19 | 18 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 19 | 18 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 84 | 73 |  | 86.9%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 94.74% |  | 66.67% |  | 50% |  | 83.33% |  | 57.14%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado | Ejecutado |  | 90%